## Hoja1
|  | Carrera: Ingeniería en Telemática | [18 empty] | Encargado /diseñador: | [18 empty] | Nombre del proyecto: Diseño e implementacion de una pagina WEB del negocio TORTILLERIA Gaméz
|  | Cuatrimestre: 8 | [18 empty] | Priscila Calderon Paloalto | [18 empty] | Asesor o Asesora: Luis Rey Lara González
No. De Actividades.
Semana
|  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13
|  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Definir la interfaz del diseño de la pagina WEB | bar: 1 L; 1 M; 2 L to 2 J
Escoger los datos que decie mostrar en la pagina(imágenes, ubicación, telefono,sitios web) | bar: 2 L to 2 V
Plantear el problema acompañado de una exhaustiva revisión de literatura. | bar: 2 L to 3 L; 3 M; 3 V to 4 M; 4 J
Realizar una justificación sobre la implementación del proyecto, para mostrar los servicios y caracteristicas delnegocio actuales. | bar: 3 L; 3 M; 3 V to 4 M; 4 J; 5 L; 5 M; 5 V
Redactar el Objetivo General, denir quienes somos, mision y vision. | bar: 3 L; 3 M; 3 V to 4 M; 4 J; 5 L; 5 M; 5 V
Redactar los Objetivos Especificos. | bar: 3 L; 3 M; 3 V to 4 M; 4 J; 5 L; 5 M; 5 V
[12 empty] | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
[12 empty] | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
[12 empty] | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
[12 empty] | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
[12 empty] | X |  | X |  | X | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Redactar los procedimientos de la metodología que se pretenden implementar. | bar: 3 L; 3 M; 3 V to 4 M; 4 J; 5 L; 5 M; 5 V
Adquirir los materiales y programas de diseño para la implementación de la metodología. | bar: 6 L to 6 V
Llevar a cabo la implementación del proyecto | bar: 7 L to 8 V
Realizar pruebas para el buen funcionamiento de la base de datosy registros | bar: 9 L to 11 V
[42 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[42 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Escribir los resultados hablar con el cliente de los avances | bar: 9 L to 12 V
Revisión de literatura para recopilación de información necesaria. | bar: 1 M; 2 L to 13 V
revision de ortografia. | bar: 9 L to 13 V
[42 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[42 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Presentar el avance de proyecto ante al cliente y definir detalles | bar: 6 L to 13 V
Retroalimentación sobre la redacción de los datos (interfaz y la visualizacion ) para el proyecto. | bar: 4 L to 13 V
ACTIVIDADES REALIZADAS | X | 6 M: DE SER UN PROYECTO FACTIBLE DE SER INCUBADO LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
PERSONAS INVOLUCRADAS (Nombre, Carrera y ocupacion) |  | 2 J: OBJETIVO: Creación, diseño y desarrollo de una página WEB para brindar servicios a un negocio hablamos de una tortillería al igual que la garantía de buenos servicios así como publicidad para el mismo.; 6 M: TIPO DE PROYECTO (CLASIFICACIÓN):
diseñador: estudiante de Ingenieria en Telematica |  | 6 M: PROYECCIÓN: Diseñador de pagina web para promocion y servicios de una micro empresa y extender sus servicios asi como comercializacion.; 10 M: RESULTADOS OBTENIDOS: en esta parte se espera que la visión de mercado la tengamos bien clara, eficientando nuestra logística de distribución con productos de calidad total, bajo la estricta norma de calidad NOM-187-SSAI-2002, que usuarios ingresen y conoscan los servicos que ofresen por medio de este sitio WEB asi como contartarse con el cliente
Priscila Calderon Paloalto
Cliente
María del Carmen Gámez Castro
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DESARROLLO DE PAGINA WEB
Código: 754235042680
Emisión: 20 de Septiembre de 2017
Rev. 03, Pag. 1/1